**Паспорт проектной заявки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата отправки проекта: | 09.04.2020 | |
| Наименование грантового направления | Сохранение исторической памяти Пермского муниципального района. | |
| Название проекта | Лестница успеха | |
| Краткое описание проекта | В рамках проекта «Лестница успеха» 2020 года планируется создание и обустройство образовательного пространства, способствующего росту гражданственности, патриотизма, любви и уважения к малой Родине.  Проект направлен на сохранение исторической, культурной памяти Пермского муниципального района.  Образовательное пространство будет представлять собой выставки, оформление лестничных пролетов. Будут отражены следующие направления:  - история Пермского муниципального района;  - день рождения Пермского муниципального района;  - народности, проживающие на территории Пермского муниципального района;  - производство и отрасли промышленности на территории Пермского муниципального района;  - достопримечательности Пермского муниципального района;  - день рождения Пермского края;  - растительный и животный мир Прикамья;  - 75 лет Великой Победы;  - «Будущее начинается сегодня» (Известные люди Пермского муниципального района и обучающиеся - победители конкурсов, фестивалей, форумов).  Выставочные зоны будут меняться. В целом, пространство будет являться универсальной площадкой для проведения экскурсий, квестов, выставок лучших работ обучающихся.  Также, в рамках проекта планируется проведение ряда торжественных и образовательных мероприятий, которые будут способствовать привлечению внимания к данной зоне. | |
| Срок реализации проекта | 01 июня – 01 ноября 2020 года. | |
| География проекта | Россия, Пермский край, Пермский муниципальный район, Култаевское сельское поселение, МАОУ «Култаевская средняя школа». | |
| Обоснование социальной значимости проекта | В 2019 году в рамках предметных недель в МАОУ «Култаевская средняя школа» были проведены викторины по истории Пермского края, а заключительным итогом были Олимпиады «История Пермского края» и «История Пермского муниципального района», участие приняли 350 и 520 человек соответственно. Результат олимпиады показал низкий уровень знаний, обучающихся об истории Пермского края и района:  - 66,5% из 350 участников показали достаточный уровень знания истории Пермского края,  - 40,5% из 520 участников показали достаточный уровень знания истории Пермского муниципального района.  Таким образом, нами была определена *проблема проекта:* низкий уровень знаний обучающихся об истории, культуре Пермского муниципального района. Сохранение нематериального культурного наследия одно из главных вопросов в обучении подрастающего поколения РФ. Программа воспитательной работы школы «Путь к успеху» ставит одной из основных задач приобщение детей к общечеловеческим ценностям, обогащение учащихся знаниями родного края и района, воспитания любви к нему и формированию гражданственных понятий и навыков. Однако это необходимо делать с включением новых методов обучения и воспитания. Что подчеркивается, в том числе, в национальном проекте «Образование», федеральном проекте «Современная школа».  Проект «Лестница успеха» позволит привлечь внимание обучающихся и родителей к актуальным проблемам местного сообщества, его истории. Проект предполагает создание выставки, т.к. это многофункциональное, эргономичное и эстетичное пространство, находящееся в месте постоянного потока обучающихся. Данный проект обеспечивает тесное сотрудничество педагога, ученика, родителя, администрации и других ведомств. | |
| Целевые группы проекта | Обучающиеся 1- 7 классов МАОУ «Култаевская средняя школа» (всего 41 класс - 1107 человек). | |
| Общая стоимость проекта (руб.):  150 000, 00 рублей | Запрашиваемые средства (руб.):  105 000, 00 рублей | Планируемые привлеченные средства (руб.):  450, 00 рублей |

**Форма проектной заявки проекта «Лестница успеха»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Аннотация проекта (краткое описание проекта) | В рамках проекта «Лестница успеха» 2020 года планируется создание и обустройство выставочного образовательного пространства, способствующего росту гражданственности, патриотизма, любви и уважения к малой Родине.  Проект направлен на сохранение исторической, культурной памяти Пермского муниципального района.  Образовательное пространство будет представлять собой выставки, оформление лестничных пролетов. Будут отражены следующие направления:  - история Пермского муниципального района;  - день рождения Пермского муниципального района;  - народности, проживающие на территории Пермского муниципального района;  - производство и отрасли промышленности на территории Пермского муниципального района;  - достопримечательности Пермского муниципального района;  - день рождения Пермского края;  - растительный и животный мир Прикамья;  - 75 лет Великой Победы;  - «Будущее начинается сегодня» (Известные люди Пермского муниципального района и обучающиеся - победители конкурсов, фестивалей, форумов).  Выставочные зоны будут меняться. В целом, пространство будет являться универсальной площадкой для проведения экскурсий, квестов, выставок лучших работ обучающихся. Также, в рамках проекта планируется проведение ряда торжественных и образовательных мероприятий, которые будут способствовать привлечению внимания к данной зоне.  География проекта - Россия, Пермский край, Пермский муниципальный район, Култаевское сельское поселение, МАОУ «Култаевская средняя школа».  Сроки реализации проекта - 01 июня – 1 ноября 2020 года.  Целевая аудитория – обучающиеся 1- 7 классов МАОУ «Култаевская средняя школа» (всего 41 класс - 1107 человек). | |
| 2. Обоснование социальной значимости проекта | В 2019 году в рамках предметных недель в МАОУ «Култаевская средняя школа» были проведены викторины по истории Пермского края, а заключительным итогом были Олимпиады «История Пермского края» и «История Пермского муниципального района», участие приняли 350 и 520 человек соответственно. Результат олимпиады показал низкий уровень знаний, обучающихся об истории Пермского края и района:  - 66,5% из 350 участников показали достаточный уровень знания истории Пермского края,  - 40,5% из 520 участников показали достаточный уровень знания истории Пермского муниципального района.  Таким образом, нами была определена *проблема проекта:* низкий уровень знаний обучающихся об истории, культуре Пермского муниципального района. Сохранение нематериального культурного наследия одно из главных вопросов в обучении подрастающего поколения РФ. Программа воспитательной работы школы «Путь к успеху» ставит одной из основных задач приобщение детей к общечеловеческим ценностям, обогащение учащихся знаниями родного края и района, воспитания любви к нему и формированию гражданственных понятий и навыков. Однако это необходимо делать с включением новых методов обучения и воспитания. Что подчеркивается, в том числе, в национальном проекте «Образование», федеральном проекте «Современная школа».  Проект «Лестница успеха» позволит привлечь внимание обучающихся и родителей к актуальным проблемам местного сообщества, его истории. (Приложение№1) Проект предполагает создание выставки, т.к. это многофункциональное, эргономичное и эстетичное пространство, находящееся в месте постоянного потока обучающихся. Данный проект обеспечивает тесное сотрудничество педагога, ученика, родителя, администрации и других ведомств. | |
| 3. Цель проекта | Повышение уровня знаний обучающихся 1- 7 классов МАОУ «Култаевская средняя школа»на 27 %, а также сохранение исторического и культурного наследия Пермского муниципального района посредством создания и обустройства выставочного образовательного пространства «Лестница успеха» в период с 01.06.2020 – 01.11.2020 г. | |
| 4. Основные задачи проекта | 1. Организовать и провести конкурс идей «Дизайн «Лестницы успеха» на тему «Мой Пермский район». 2. Обустроить выставочное пространство в МАОУ «Култаевская средняя школа» 3. Реализовать цикл мероприятий, направленных на повышение уровня знаний обучающихся об истории, культуре Пермского муниципального района. 4. Провести информационное сопровождение 5. Оценить результативность проекта, подготовить отчеты. | |
| 5. География проекта | Россия, Пермский край, Пермский муниципальный район, Култаевское сельское поселение, МАОУ «Култаевская средняя школа». | |
| 6.Сроки реализации | 01.06.2020 – 01.11.2020 г. | |
| 7. Целевая аудитория проекта | Обучающиеся 1- 7 классов МАОУ «Култаевская средняя школа» (всего 41 класс - 1107 человек).  Благополучатели:   1. Обучающиеся и родители МАОУ «Култаевская средняя школа»;   2. Управления образования администрации муниципального образования «Пермский муниципальный район»;  3. Администрация Пермского муниципального района Пермского края;  4.Управление по делам культуры Администрации Пермского муниципального района;  5. Муниципальное казенное учреждение «Управление по молодежной политике Пермского муниципального района»;  6. Администрация Култаевского сельского поселения;  7. Муниципальный народный музей истории Пермского района (Письмо поддержки);  8. Государственное казенное учреждение центр занятости населения Пермского края, территориальный отдел по Пермскому району;  9. Совет депутатов Култаевского сельского поселения;  10. Совет ветеранов Култаевской первичной ветеранской организации (Письмо поддержки);  11. ГКУ Пермское лесничество (Письмо поддержки);  11. Управляющий совет МАОУ Култаевская средняя школа». | |
| 8. Деятельность в рамках проекта | 1.В рамках направления «Конкурс идей» планируется создание инициативной группы. Будет разработано положение для обучающихся 1-7 классов «Дизайн «Лестницы успеха» на тему «Мой Пермский район». По результатам конкурса, в котором примут участие 41 класс будут выбраны 8 идей, которые станут основой проекта «Лестница успеха». В «Банк идей» войдут фотографии и рисунки коридоров, лестниц, сочинения детей.  2. В рамках направления «Обустройство выставочного пространства» будет закуплено оборудование:  - Наклейки на ступени лестницы 1- 3 этажа начальной школы на темы: слоганы «Путь к успеху», словарные слова на тему «Профессии», «Растительный и животный мир», таблица умножения.  - Металлические трубки длиной 3 м для оформления выставки.  - Рамки для выставок на лестничных пролетах.  - Прозрачный элемент из прочного пластика на стены лестничного пролёта длиной 2 м (высота 0,5 м), с выклейкой пленкой текста и рисунков на нём (символы Пермского района, стихи о Пермском районе и Лестнице успеха).  - Плакаты, фотографии для оформления выставок по темам проекта.  Установлено оборудование для выставки будет в пролетах лестницы. Выставочные зоны будут меняться раз в месяц.  Для участия в проекте мы привлекли 8 партнеров проекта. Будет организовано информационное сопровождения проекта. Это ребята из школьной газеты «Твоё время» и Совет самоуправления школы. Вовлечены обучающиеся и родители. Мы планируем привлечь их внимание к изучению истории района через:  - сбор информации определенной тематики;  - проведение экскурсий;  - проведение квестов для обучающихся и их родителей;  - выполнение домашних заданий по материалам выставки;  - проведение мини-лекции об известных людях района на уроках окружающего мира и истории;  - создание тематических плакатов, видеороликов, фотоальбомов, презентаций от классов;  - организацию поисково-исследовательской деятельности среди активных семей;  - организацию праздников, тематических линеек и др.  К 1 сентября планируется торжественное открытие открытие «Лестницы успеха» (5-6 классы), квест – игра «Путешествие по Пермскому району» (3- 4 классы) (Приложение №8). Появятся фотографии лучших людей района и лучших учеников (Приложение №1). На открытие этой выставки пригласим лучших выпускников школы, Совет школьного музея проведёт экскурсию «Будущее начинается сегодня». Совместно с Центром занятости подготовим Квест – игру «Наши профессии» (7 классы) по профориентации, выставку рисунков и фотографий по заданной теме. Об итогах Всероссийской акции «Зеленая Россия» совместно с Пермским лесничеством и расскажет новая выставка «Растительный и животный мир Прикамья». Метапредметный День знаний о достопримечательностях Пермского муниципального района пройдет в конце 1 четверти для 5-7 классов.  3. Итоговый праздник в конце 1 четверти будет посвящен Дню рождения Пермского края (1-2 классы). На фестивале «Путь к успеху» для 3-4 классах (Тема «Народы Пермского муниципального района») будут подведены итоги и награждены победители конкурсов и олимпиады «Лестница успеха». По итогам олимпиад проведем оценку результатов проекта, составим планы и пути дальнейшего развития проекта. | |
| 9. Команда проекта | 1. Александрова Светлана Валентиновна, 30.09.1965 г., Руководитель проекта  Функции: разработка концепции проекта, ведение документации, подготовка и проведение праздников (Приложение №2).  Контактные данные: т. 8 982 438 16 06, [sv.alexandrova@yandex.ru](mailto:sv.alexandrova@yandex.ru)  Образование: средне-специальное, Пермское педагогическое училище №1, учитель начальных классов.  Место работы: учитель начальных классов, МАОУ «Култаевская средняя школа»  Опыт проектной деятельности, награды:  - победитель IV Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkrills Russia) «Навыки мудрых» (2020 год);  - победитель межрайонного конкурса в номинации «Лучшее мероприятие по патриотическому воспитанию»;  - победитель районного конкурса социальных и культурных проектов «Поколение твоего времени»;  - победитель краевого конкурса социальных проектов «Моя гражданская позиция»;  - руководитель проекта «ЮИД. Школа безопасности» (2016 год)  - руководитель проекта «Чистый Пермский район» (2019 год)  2. Ощепкова Светлана Владимировна 21.04.1971г.,  Функции: участие в разработка концепции, привлечение информационных партнеров, подготовка экспозиций праздников.  Контактные данные: +79655530511, [SOchepkova@mail.ru](mailto:SOchepkova@mail.ru),  Образование: образование: средне-специальное, учитель начальных классов, в данное время учеба в АНОВО «Московский международный университет» 4 курс по специальности «Менджмент», профиль «Менеджмент организации»  Место работы: зам. директора по УВР, учитель начальных классов МАОУ «Култаевская средняя школа»  Опыт проектной деятельности:  - участие в районном проекте «Чистый Пермский район»;  - участие в работе проблемной группы «Проектная и исследовательская деятельность»;  - участие в работе жюри конкурса проектов «Старт в науку».  3. Подъянова Ольга Николаевна-учитель, 08.10.1979 г.,  Функции: участие в разработке концепции, работа по профориентации, подготовка и проведение квестов.  Контактные данные: т. 8(952)333 06 87, [podjanova@mail.ru](mailto:podjanova@mail.ru),  Образование: высшее по специальности «Филология»,  Место работы: учитель русского языка и литературы, МАОУ «Култаевская средняя школа»  Опыт проектной деятельности, награды:  - участие в районном проекте «Чистый Пермский район»;  -прохождение курса «Тьюторское сопровождение профессионального выбора в школе» на базе Точка Кипения-Пермь (Завод Шпагина, ул. Советская 1Б),  -участие в проекте Ленинского с/п Кудымкарского района «Детская площадка»,  - участие в работе проблемной группы «Проектная и исследовательская деятельность»;  - участие в работе жюри конкурса проектов «Старт в науку».   1. Алиса Николаевна Кунгурцева - 27.07.2007,   Функции: информационное сопровождение проекта.  Контактные данные: т. 8 902 639 81 05,  Образование: 6 классов  Место учебы: МАОУ «Култаевская средняя школа»  Опыт проектной деятельности, награды:  - корреспондент школьной газеты «Наше время»,  - прошла обучение в краевом центре художественного образования «Росток» по программе «Арт – журналистика в системе новых медиа» (2020 год).  - Обучение в лагере «Комета» смена «Юнпресс»  (Приложение №3)  5.Елизавета Владимировна Александрова – 24.09.2004,  Функции: участие в разработке концепции проекта, информационное сопровождение, проведение мероприятий.  Контактные данные: т. 8 904 849 44 76,  Образование: 9 классов,  Место учебы: МАОУ «Култаевская средняя школа»  - прошла обучение в «Детском пресс- отряде ВДК «Орленок» (2019 год);  - победитель районного конкурса социальных и культурных проектов «Поколение твоего времени» проект «Чистый Пермский район»;  - принимает активное участие в работе районного Совета лидеров ученического самоуправления (2019 год)  - участник IV Слёта активистов РДШ Пермского района(2020 год)  - 2 место в районном конкурсе «Ученик года – 2020».  (Приложение №4) | |
| 10. Партнеры проекта | Партнер | Вид поддержки |
|  | Фирма дизайна ООО "РК "Неон стрит" | Изготовление для выставок инвентаря для экспонатов выставки |
|  | Муниципальный народный музей истории Пермского района | Консультационная помощь в организации выставок и мероприятий:  - история Пермского муниципального района;  - народности, проживающие на территории Пермского муниципального района;  - достопримечательности Пермского муниципального района.  Проведение музейных уроков.  (Письмо поддержки) |
|  | Государственное казенное учреждение центр занятости населения Пермского края, территориальный отдел по Пермскому району | Консультационная помощь в организации выставок «Важные профессии Пермского района», «Производство и отрасли промышленности на территории Пермского муниципального района» |
|  | Совет депутатов Култаевского сельского поселения | Консультационная и организационная помощь:  - организация выставок «Будущее начинается сегодня» (Известные люди Пермского муниципального района, села Култаево). |
|  | Совет ветеранов Култаевской первичной ветеранской организации | Консультационная, и организационная помощь:  - подготовка совместных экскурсий,  - помощь в организации учебы экскурсоводов,  - организация выставок «Будущее начинается сегодня» (Известные люди Пермского муниципального района, села Култаево), к 75- летию Великой Победы.  (Письмо поддержки) |
|  | Совет ветеранов Култаевской первичной ветеранской организации | Консультационная, и организационная помощь:  - подготовка совместных экскурсий,  - помощь в организации учебы экскурсоводов,  - организация выставок «Будущее начинается сегодня» (Известные люди Пермского муниципального района, села Култаево), к 75- летию Великой Победы.  (Письмо поддержки) |
|  | УС МАОУ Култаевская средняя школа» | Организационная помощь |
|  | Компания «Леруа Мерлен» | - Сотрудничество в сфере экологии, организация выставок по итогам мастер – классов. (Приложение №5)  - Приобретение строительных материалов. (Приложение №8) |
|  | ГКУ Пермское лесничество | Консультационная и организационная помощь:  - подготовка к участию в акции «Зелёная Россия»,  - организация выставки «Растительный и животный мир» (Письмо поддержки) |
| 11. Как будет организовано информационное сопровождение проекта | Освещение проекта в целом и его ключевых мероприятий будет обеспечено в СМИ и в сети Интернет через собственные информационные ресурсы:   * Сайт школьной газеты «Наша школа» ВКонтакте <https://vk.сom/our_time_kultaevo>, 220 чел. * Сайт школы <https://kult.permschool.ru/>, 750 детей родителей чел. * Группа школы ВКонтакте <https://vk.сom/club152842147> 320 чел. * Сайт парламента школы в Инстаграм Группа школы   https://instaqram.com/cool\_school\_parlament?iqshid=17..  55 чел.  Каждый месяц будут подготовлены материалы:   * изучение общественного мнения; * распространение новостей, связанных с реализацией проекта; * продвижение уже реализуемого проекта; * обмен данными в режиме on-line; * будут подготовлены афиши к открытию каждой новой выставки для родителей, жителей Култаевского сельского поселения, детских садов. * освещение результатов акций на школьном радио. | |
| 12. Ожидаемые результаты проекта | Количественные результаты:   1. 553 обучающихся и более 100 родителей примут участие в опросе и рефлексии проекта. Способом измерения результатов были листы регистрации, анкеты – опросники, фотографии. 2. В рамках информационного сопровождения размещены 36 публикаций:  * на сайте газеты «Наша школа» МАОУ «Култаевкая средняя школа» ВКонтакте – 9 публикаций; * на сайте МАОУ «Култаевкая средняя школа» - 9 публикаций; * в группе МАОУ «Култаевкая средняя школа» ВКонтакте - 9 публикаций; * на сайте парламента МАОУ «Култаевкая средняя школа» в Инстаграм - 9 публикаций (1 раз в месяц).   Способ измерения результатов – скриншоты, сканы и фотографии.   * Проведено 9 мероприятий в рамках проекта.   - размещены 360 фотографий о мероприятиях по реализации проекта «Лестница успеха»;  -организовано 1 выставочное пространство;  - подготовлены и размещены 70 работ обучающихся на выставках. Способ измерения результатов – отзывы и фотографии.  - заключение 6 соглашений о сотрудничестве с учреждениями-участниками проекта. Способ измерения результатов – письма поддержки и договора.  Качественные результаты:   1. На 27% повышен уровень знаний обучающихся об истории Пермского муниципального района. Способ измерения результатов – олимпиада, викторины. 2. Создано универсальное образовательное пространство в школе. Способ измерения результатов – отзывы обучающихся и родителей. | |
| 13. Методы оценки результатов | Мы проведем следующую рефлексию, используя методы:   * «Цветовая палитра» 1 классы; * «Плюс-минус-интересно» 2 - 3 классы; * «Лист оценки» 4 классы; * «Незаконченное предложение» 5 – 7 классы; * Выявление «сильных» и «слабых» сторон проекта (SWOT-анализ проекта) - Совет самоуправления, пресс – центр; * Экспертная оценка. По итогам реализации проекта будет взята обратная связь от экспертов и партнеров проекта. * Анализ содержания публикаций СМИ и социальных сетях (анализ информационного поля проекта). * Анкета – опросник - родители, учителя. | |
| 14. Дальнейшее развитие проекта | После завершения действия гранта мы хотели бы сохранить и расширить достижения проекта. «Лестница успеха» будет продолжать свою деятельность. Все приобретенное оборудование в рамках проекта будет использоваться в учебной и внеурочной деятельности учащихся, в подготовке к научно- практическим конференциям. Совет школьного музея будет проводить экскурсии, Совет самоуправления – мероприятия и квесты. Фотографии детей – победителей конкурсов, акций, проектов и олимпиад будут обновляться. В планах реализации проекта и оформление коридоров в начальной школе по следующим направлениям   * 1 этаж - «Символы России» * 2 этаж - «Школьный музей» * 3 этаж - «Пермский край»   Мы надеемся, что финансирование продолжиться за счет участия в следующем году конкурсов социальных и культурных проектов уже новой команды. Хотелось бы привлечь молодых специалистов. Будет расширяться целевая аудитория проекта- это будущие первоклассники, выпускники детских садов Култаевского сельского поселения. | |
| 15. Мультиплика-тивность проекта | Проект «Лестница успеха» обладает высоким коэффициентом мультипликативности в виду своей универсальности и высокой социальной востребованности. Данный проект может быть легко тиражирован в качестве методической основы для учебный и внеурочных занятий. Опыт проведения данного проекта могут заимствовать другие школы, основываясь на подготовленных по итогам проекта информационных и методических материалов. Планируется размещение и рассылка презентаций - отчетов. На школьной научно-практической конференции «Старт в науку» пройдёт защита проектов, исследований в рамках проекта «Лестницы успеха». На сайтах «Продленка», «Завуч. Инфо», сообщество учителей – предметников «Учительский портал», «Инфоурок» разместим методические разработки мероприятий. | |

|  |  |
| --- | --- |
| Информация об организации | |
| Полное наименование организации (в соответствии со свидетельством о  внесении записи в ЕГРЮЛ) | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Култаевская средняя школа» |
| Юридический адрес | 614520, Россия, Пермский край, Пермский район, с. Култаево, ул. Школьная, д. 6 |
| Телефон/факс: | (342)294-82-57 |
| E-mail/сайт | [kultaevsaya.sch@ruopr.ru](mailto:kultaevsaya.sch@ruopr.ru) https://kult.permschool.ru/ |
| Руководитель организации (ФИО, контактные телефоны) | Цвикилевич Наталия Геннадьевна, т. 89028027505 |
| Руководитель проекта  (ФИО, контактные телефоны) | Александрова Светлана Валентиновна, т. 89824381606, 89523239010 |
| Реквизиты организации |  |
| ИНН/КПП | 5948014606/ 594801001 |
| название и адрес банка | ФЭУ Пермского муниципального района (МАОУ «Култаевская средняя школа»)  Отделение Пермь г. Пермь |
| расчетный счет | 40701810300003000001 |
| корреспондентский счет | нет |
| БИК | 045773001 |
| ОГРН | 1025902397212 |
| Руководитель организации  М.П. | Цвикилевич Н.Г.  (подпись)  «09» апреля 2020г. |

**Защита проекта «ЛЕСТНИЦА УСПЕХА «МАОУ «Култаевская средняя школа»**

1: Добрый день! Представляем проект «Лестница успеха» Култаевской средней школы.

Мы идем по Лестнице успеха.

Смотрим вниз и не боимся высоты.

Ждут нас впереди открытий вехи, (хором) Новое у нас всё впереди!

2: Программа воспитательной работы нашей школы «Путь к успеху».

3: В 6-11 классах 6 лет реализуется проект «Волна успеха».

1: А 1 -5 классах первый год проект «Ступени успеха».

2: Цель нашего проекта – это повышение уровня знаний обучающихся и сохранение исторического и культурного наследия Пермского муниципального района посредством создания и обустройства выставочного образовательного пространства «Лестница успеха» .

3: Перед нами стоят следующие задачи:

1. Организовать и провести конкурс идй «Дизайн «Лестницы успеха» на тему «Мой Пермский район».

2. Обустроить выставочное пространство

3. Реализовать цикл мероприятий, направленных на повышение уровня знаний обучающихся об истории, культуре Пермского муниципального района и села Култаево.

1: Обоснование социальной значимости проекта. В рамках предметных недель в «Култаевской средней школе» были проведены викторины, олимпиады, квесты, посвященные Дню рождения Пермского муниципального района». Результат олимпиады показал низкий уровень знаний учащихся. Таким образом, нами была определена проблема проекта: низкий уровень знаний обучающихся об истории, культуре села Култаево и Пермского муниципального района.

2: Проект «Лестница успеха» позволит привлечь внимание обучающихся и родителей к актуальным проблемам местного сообщества, его истории. В рамках проекта «Лестница успеха» планируется создание и обустройство выставочного образовательного пространства, способствующего росту гражданственности, патриотизма, любви и уважения к малой Родине. В техническом паспорте на домовладение по ул. Школьная, дом 6 указано, что лестничная клетка в начальной школе имеет площадь -30 кв. м. Это огромное пространство для творчества!

3: В прошлом учебном году мы стали победителями районного конкурса социальных проектов «Поколение твоего времени» с проектом «Школьный музей». На втором этаже школы уже разместились музейные витрины. Мы продолжим сохранение традиций в новых условиях развития общества. В нашей новой школе – просторные кабинеты, яркие стенды и огромные светлые лестничные пролеты. Именно там и появятся необычные выставки.

1: Проект направлен на сохранение исторической, культурной памяти Пермского муниципального района и Култаевского сельского поселения. Образовательное пространство будет представлять собой выставки, оформление лестничных пролетов. Будут отражены следующие направления:

2:- история села Култаево и Пермского муниципального района; - народности, достопримечательности;

3: производство и отрасли промышленности; - растительный и животный мир;

1: - Девятый день большого Мая; «Будущее начинается сегодня» (Известные люди села Култаево и Пермского муниципального района и обучающиеся - победители конкурсов, фестивалей, форумов).

2: Выставочные зоны будут меняться. В целом, пространство будет являться универсальной площадкой для проведения экскурсий, квестов, выставок лучших работ обучающихся. Также, в рамках проекта планируется проведение ряда торжественных и образовательных мероприятий, которые будут способствовать привлечению внимания к данной зоне.

3: Данный проект обеспечивает тесное сотрудничество педагога, ученика, родителя, администрации и других ведомств. Партнерами проекта станут: Фирма дизайна "Неон стрит" Музей истории Пермского района Администрация и Совет ветеранов Култаевского сельского поселения Компания «Леруа Мерлен» и Пермское лесничество. Перед вами смета проекта: Всего: 80 000 рублей, средства гранта: 72 000 рублей (приобретение наклеек на ступени лестницы, прозрачных элементов для стендов, металлических трубок и рамок для экспозиций и выставок). Собственные средства: 8 000 рублей (покупка плакатов, краски и транспортные расходы).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ : Сайт школьной газеты «Наша школа» , Сайт школы, Группа школы ВКонтакте, Сайт парламента школы в Инстаграм Группа школы.

1: После завершения действия гранта мы хотели бы сохранить и расширить достижения проекта. «Лестница успеха» будет продолжать свою деятельность. Все приобретенное оборудование в рамках проекта будет использоваться в учебной и внеурочной деятельности учащихся, в подготовке к научно - практическим конференциям. Совет школьного музея будет проводить экскурсии, Совет самоуправления – мероприятия и квесты. Фотографии детей – победителей конкурсов, акций, проектов и олимпиад будут обновляться.

2: Будущее начинается сегодня! В районе Пермском мы с тобой живём!

3: Историю, традиции района по «Лестнице успеха» познаём!

Спасибо за внимание!