Утверждаю
Директор МАОУ «Култаевская средняя школа «Интеграция»
__________ Е.В. Эйхгорн


Комплексный план мероприятий 
по реализации профориентационного минимума в МАОУ «Култаевская средняя школа «Интеграция»

	№ п\п
	Мероприятия
	Сроки реализации
	Исполнители

	
	1. Нормативно-правового обеспечение профориентационной деятельности  
в МАОУ «Култаевская средняя школа «Интеграция»

	1.1
	Разработка и утверждение приказа о реализации Единой модели профориентации в МАОУ «Култаевская средняя школа «Интеграция» с назначением ответственного за профориентационную работу (на уровне не ниже заместителя руководителя), администратора проекта и педагогов на каждый 6–11 класс
	Сентябрь 2026
	Ведерникова М. Д.


	1.2
	Подготовка локальных актов, закрепляющих ответственных за профориентационную работу из числа администрации и включение соответствующих полномочий в их функционал
	Сентябрь-октябрь 2026
	Ведерникова М. Д.


	1.3
	Разработка планов профориентационной работы как части программы воспитания (в т.ч. для детей с ОВЗ) с учётом актуальных методических рекомендаций (Протокол Всероссийского экспертного совета по профориентации № 4 от 26.08.2026)
	сентябрь 2026
	Ведерникова М. Д.
Классные руководители

	1.4
	Заключение соглашений о партнерстве с ключевыми работодателями территориальной среды; кадровыми агентствами, службами занятости и профориентации; объединениями волонтеров; государственными и негосударственными организациями из сферы культуры, физической культуры и спорта; СМИ; общественными объединениями, некоммерческими организациями
	2026-2027 уч. г.
	Эйхгорн Е.В.
Вараксина О.А.


	1.5
	Оформление стендов, наглядных пособий, плакатов, методических материалов, в т.ч. с информацией о востребованных профессиях Пермского края
	2026-2027 гг
	Вараксина О.А.
Ведерникова М. Д.
Классные руководители

	
	2. Разработка содержательного наполнения
профориентационной работы с обучающимися, с учетом целей и задач профориентационного минимума

	2.1
	Открытие профильных и предпрофессиональных классов 
	2026-2027 гг.
	Эйхгорн Е.В.
Ошева Л.П.

	2.2
	Организация проектной деятельности обучающихся в соответствии с профилями обучения в профильных предпрофессиональных классах (группах)
	2026-2027 гг.
	Ошева Л.П.

	2.3
	Проведение курса занятий «Россия — мои горизонты» (34 занятия в год, каждая параллель 6–11 классов), в т.ч. реализация обязательного регионального компонента (от 8 до 17 занятий) с акцентом на экономику Пермского края, ведущие предприятия и востребованные профессии региона
	2026-2027 гг.
	Ведерникова М. Д.
Классные руководители

	2.4
	Реализация федерального профориентационного проекта «Билет в будущее» 
	2026-2027 гг.
	Вараксина О.А.


	2.5
	Реализация федерального профориентационного проекта «Шоу профессий» (цикл онлайн-уроков «ПроеКТОриЯ»)
	2026-2027 гг.
	Классные руководители

	2.6
	Участие в открытых онлайн- уроках «Шоу профессий»
	2026-2027 гг.
	Классные руководители

	2.7
	Профориентационные мероприятия в рамках межрегиональной выставки-форума «Образование и карьера 2026»
	19-21 ноября 2026г.
	Вараксина О.А.
Классные руководители

	2.8
	Фестиваль профессий «Билет в будущее» в рамках XXVI межрегиональной выставки-форума «Образование и карьера 2026»
	19 ноября 2026г.
	Вараксина О.А.
Классные руководители

	2.9
	Разработка и реализация предпрофессиональных программ элективных курсов, факультативов, курсов внеурочной деятельности, дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ  
	2026-2027 гг.
	Ошева Л.П.
Бахматова М. А.

	2.10
	Организация внеклассной проектно-исследовательской деятельности, связанной с решением жизненных/производственных задач
	2026-2027 гг.
	Ошева Л.П.
Бахматова М. А.

	2.11
	Организация профориентационного уроков с использованием материалов платформы проекта «Билет в будущее» и онлайн-уроков «Шоу профессий»
	Ежеквартально 
	Вараксина О.А.
Классные руководители

	2.12
	Посещение обучающимися организаций профессионального образования с целью участия в мероприятиях, экскурсиях и др.  
	Ежемесячно 
	Вараксина О.А.
Классные руководители

	2.13
	Участие обучающихся 9, 11 классов в многоуровневой онлайн-диагностике на платформе bvbinfo.ru в рамках проекта «Билет в будущее» (диагностики: «Мой профиль», «Мои интересы», «Мои способности», «Мои качества», «Мои ориентиры»)
	2026-2027 гг.  
2,4 кварталы
	Вараксина О.А.
Педагоги-психологи

	2.14
	Мероприятия практико-ориентированного модуля в рамках
проекта «Билет в будущее» (региональные профпробы, экскурсии в
корпоративные музей промышленных предприятий и др.)
	Сентябрь – май 2027 г.
	Вараксина О.А.


	2.15
	Организация профориентационных профильных лагерных смен в каникулярный период
	2026-2027 гг.
1-4 кварталы
	Бахматова М. А.

	2.16
	Проведение профориентационного консультирования обучающихся, родителей (по итогам профдиагностики и т.п.)
	2026-2027 гг. 

	Педагоги-психологи
Классные руководители

	2.17
	Формирование карьерной грамотности обучающихся: анализ рынка труда Пермского края, оценка собственных возможностей, выстраивание индивидуального образовательно-профессионального маршрута с учётом долгосрочных трендов
	2026-2027 гг. 

	Ведерникова М. Д., 
ВараксинаО.А.,
Педагоги-психологи
Классные руководители

	2.18
	Реализация мероприятий в рамках направления «Профессия» Движения Первых
	2026-2027
	Ведерникова М. Д., 
ВараксинаО.А.,
Педагоги-психологи
Классные руководители

	
	3. Методическое сопровождение реализации профориентационного минимума 

	3.1
	Проведение региональных и муниципальных стратегических сессий с административными командами и педагогами по вопросам реализации профориентационного минимума в общеобразовательных организациях
	По мере проведения
	Ведерникова М. Д.
Шляпникова Н.М.

	
	Проведение анализа результатов профориентации за прошлый год, выявление трудоустройства и поступления в учреждения СПО и высшего образования выпускников 9, 11 классов
	Август 2026г.
	Ведерникова М. Д.
Ошева Л.П.


	3.2
	Определение количества участников профориентационных мероприятий из числа обучающихся 6–11 классов (формирование учебных групп), организация регистрации на многофункциональной
информационно-сервисной онлайн-платформе.
	Август-сентябрь 2026г.
	Ведерникова М. Д.
Вараксина О.А.


	3.3
	Разработка документов/материалов/рабочих программ профориентационных содержательных блоков, внедренных в учебные предметы
	2026-2027 гг. 

	Ведерникова М.Д.
Ошева Л.П.


	3.4
	Разработка и проведение уроков общеобразовательного цикла, включающих элемент значимости учебного предмета для профессиональной деятельности
	2026-2027 гг.
	Ошева Л.П.
Шляпникова Н.М.

	3.5
	Разработка и проведение уроков профориентационной направленности в рамках учебного предмета «Технология»
	2026-2027 гг.
	Ошева Л.П.
Ведерникова М. Д.

	3.6
	Участие в региональных, федеральных конференциях «Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся в условиях муниципальной образовательной среды: опыт и перспективы развития»
	2026-2027 гг.
	Шляпникова Н.М.

	3.7
	Участие в региональных, федеральных конкурсах методических разработок педагогов 
	2026-2027 гг.
	Шляпникова Н.М.

	3.8
	Организация мониторинга эффективности реализации профориентационного минимума 
	2026-2027 гг.
	Ведерникова М.Д.

	3.9
	Проведение родительских собраний по профориентационной тематике.
Проведение не менее двух всероссийских профориентационных родительских собраний по материалам федерального оператора (не менее 2 ак. ч./год на каждую параллель 6–11 классов)
	Ежегодно   
1,3 кварталы
	Ведерникова М. Д.
Вараксина О.А.
Классные руководители

	3.10
	Проведение тематических консультационных онлайн-площадок для педагогов и родителей
	Ежегодно  
1-4 кварталы
	Ведерникова М. Д.
Вараксина О.А.

	
	4. Кадровое обеспечение работы по реализации профориентационного минимума

	4.1
	Прохождение программ повышения квалификации для специалистов, осуществляющих профориентационную деятельность, с включением актуальных вопросов реализации профориентационного минимума (не менее 36 часов)
	2026-2027 гг
	Шляпникова Н.М.

	4.2
	Обучение административных команд и педагогов методам и технологиям реализации профориентационного минимума (курсы повышения квалификации, стратегические сессии, вебинары/семинары, дискуссионные площадки, круглые столы и др.)
	2026-2027 гг
	Шляпникова Н.М.

	
	5. Информационное сопровождение реализации профориентационного минимума

	5.1
	Разработка и утверждение информационной политики по освещению профориентационной работы в школе
	Сентябрь 2026
	Ведерникова М. Д.
Вараксина О. А.

	5.2
	Создание и ведение реестра партнёров-работодателей и организаций-партнёров с фиксацией заключённых соглашений и проведённых мероприятий
	2026-2027гг
	Вараксина О.А.
Ведерникова М. Д

	5.3
	Разработка информационных разделов «Профминимум» на сайте школы
	2026-2027 гг
	Вараксина О.А.
Ведерникова М. Д.
Туляева Ю.В.

	5.4
	Освещение мероприятий по реализации профориентационного минимума на официальном сайтах и аккаунтах в социальных сетях
	По мере поступления
	Вараксина О.А.
Ведерникова М. Д.
Кортуненкова А.Г.
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