Утверждаю
Директор МАОУ «Култаевская средняя школа «Интеграция»
__________ Е.В. Эйхгорн

Комплексный план мероприятий

по реализации профориентационного минимума в МАОУ «Култаевская средняя школа «Интеграция»

| № п\п | Мероприятия | Сроки реализации | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Нормативно-правового обеспечение профориентационной деятельности в МАОУ «Култаевская средняя школа «Интеграция» |  |  |
| 1.1 | Разработка и утверждение приказа о реализации Единой модели профориентации в МАОУ «Култаевская средняя школа «Интеграция» с назначением ответственного за профориентационную работу (на уровне не ниже заместителя руководителя), администратора проекта и педагогов на каждый 6–11 класс | Сентябрь 2026 | Ведерникова М. Д. |
| 1.2 | Подготовка локальных актов, закрепляющих ответственных за профориентационную работу из числа администрации и включение соответствующих полномочий в их функционал | Сентябрь-октябрь 2026 | Ведерникова М. Д. |
| 1.3 | Разработка планов профориентационной работы как части программы воспитания (в т.ч. для детей с ОВЗ) с учётом актуальных методических рекомендаций (Протокол Всероссийского экспертного совета по профориентации № 4 от 26.08.2026) | сентябрь 2026 | Ведерникова М. Д. Классные руководители |
| 1.4 | Заключение соглашений о партнерстве с ключевыми работодателями территориальной среды; кадровыми агентствами, службами занятости и профориентации; объединениями волонтеров; государственными и негосударственными организациями из сферы культуры, физической культуры и спорта; СМИ; общественными объединениями, некоммерческими организациями | 2026-2027 уч. г. | Эйхгорн Е.В. Вараксина О.А. |
| 1.5 | Оформление стендов, наглядных пособий, плакатов, методических материалов, в т.ч. с информацией о востребованных профессиях Пермского края | 2026-2027 гг | Вараксина О.А. Ведерникова М. Д. Классные руководители |
|  | - Разработка содержательного наполнения профориентационной работы с обучающимися, с учетом целей и задач профориентационного минимума |  |  |
| 2.1 | Открытие профильных и предпрофессиональных классов | 2026-2027 гг. | Эйхгорн Е.В. Ошева Л.П. |
| 2.2 | Организация проектной деятельности обучающихся в соответствии с профилями обучения в профильных предпрофессиональных классах (группах) | 2026-2027 гг. | Ошева Л.П. |
| 2.3 | Проведение курса занятий «Россия — мои горизонты» (34 занятия в год, каждая параллель 6–11 классов), в т.ч. реализация обязательного регионального компонента (от 8 до 17 занятий) с акцентом на экономику Пермского края, ведущие предприятия и востребованные профессии региона | 2026-2027 гг. | Ведерникова М. Д. Классные руководители |
| 2.4 | Реализация федерального профориентационного проекта «Билет в будущее» | 2026-2027 гг. | Вараксина О.А. |
| 2.5 | Реализация федерального профориентационного проекта «Шоу профессий» (цикл онлайн-уроков «ПроеКТОриЯ») | 2026-2027 гг. | Классные руководители |
| 2.6 | Участие в открытых онлайн- уроках «Шоу профессий» | 2026-2027 гг. | Классные руководители |
| 2.7 | Профориентационные мероприятия в рамках межрегиональной выставки-форума «Образование и карьера 2026» | 19-21 ноября 2026г. | Вараксина О.А. Классные руководители |
| 2.8 | Фестиваль профессий «Билет в будущее» в рамках XXVI межрегиональной выставки-форума «Образование и карьера 2026» | 19 ноября 2026г. | Вараксина О.А. Классные руководители |
| 2.9 | Разработка и реализация предпрофессиональных программ элективных курсов, факультативов, курсов внеурочной деятельности, дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ | 2026-2027 гг. | Ошева Л.П. Бахматова М. А. |
| 2.10 | Организация внеклассной проектно-исследовательской деятельности, связанной с решением жизненных/производственных задач | 2026-2027 гг. | Ошева Л.П. Бахматова М. А. |
| 2.11 | Организация профориентационного уроков с использованием материалов платформы проекта «Билет в будущее» и онлайн-уроков «Шоу профессий» | Ежеквартально | Вараксина О.А. Классные руководители |
| 2.12 | Посещение обучающимися организаций профессионального образования с целью участия в мероприятиях, экскурсиях и др. | Ежемесячно | Вараксина О.А. Классные руководители |
| 2.13 | Участие обучающихся 9, 11 классов в многоуровневой онлайн-диагностике на платформе bvbinfo.ru в рамках проекта «Билет в будущее» (диагностики: «Мой профиль», «Мои интересы», «Мои способности», «Мои качества», «Мои ориентиры») | 2026-2027 гг. 2,4 кварталы | Вараксина О.А. Педагоги-психологи |
| 2.14 | Мероприятия практико-ориентированного модуля в рамках проекта «Билет в будущее» (региональные профпробы, экскурсии в корпоративные музей промышленных предприятий и др.) | Сентябрь – май 2027 г. | Вараксина О.А. |
| 2.15 | Организация профориентационных профильных лагерных смен в каникулярный период | 2026-2027 гг. 1-4 кварталы | Бахматова М. А. |
| 2.16 | Проведение профориентационного консультирования обучающихся, родителей (по итогам профдиагностики и т.п.) | 2026-2027 гг. | Педагоги-психологи Классные руководители |
| 2.17 | Формирование карьерной грамотности обучающихся: анализ рынка труда Пермского края, оценка собственных возможностей, выстраивание индивидуального образовательно-профессионального маршрута с учётом долгосрочных трендов | 2026-2027 гг. | Ведерникова М. Д., ВараксинаО.А., Педагоги-психологи Классные руководители |
| 2.18 | Реализация мероприятий в рамках направления «Профессия» Движения Первых | 2026-2027 | Ведерникова М. Д., ВараксинаО.А., Педагоги-психологи Классные руководители |
|  | - Методическое сопровождение реализации профориентационного минимума |  |  |
| 3.1 | Проведение региональных и муниципальных стратегических сессий с административными командами и педагогами по вопросам реализации профориентационного минимума в общеобразовательных организациях | По мере проведения | Ведерникова М. Д. Шляпникова Н.М. |
|  | Проведение анализа результатов профориентации за прошлый год, выявление трудоустройства и поступления в учреждения СПО и высшего образования выпускников 9, 11 классов | Август 2026г. | Ведерникова М. Д. Ошева Л.П. |
| 3.2 | Определение количества участников профориентационных мероприятий из числа обучающихся 6–11 классов (формирование учебных групп), организация регистрации на многофункциональной информационно-сервисной онлайн-платформе. | Август-сентябрь 2026г. | Ведерникова М. Д. Вараксина О.А. |
| 3.3 | Разработка документов/материалов/рабочих программ профориентационных содержательных блоков, внедренных в учебные предметы | 2026-2027 гг. | Ведерникова М.Д. Ошева Л.П. |
| 3.4 | Разработка и проведение уроков общеобразовательного цикла, включающих элемент значимости учебного предмета для профессиональной деятельности | 2026-2027 гг. | Ошева Л.П. Шляпникова Н.М. |
| 3.5 | Разработка и проведение уроков профориентационной направленности в рамках учебного предмета «Технология» | 2026-2027 гг. | Ошева Л.П. Ведерникова М. Д. |
| 3.6 | Участие в региональных, федеральных конференциях «Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся в условиях муниципальной образовательной среды: опыт и перспективы развития» | 2026-2027 гг. | Шляпникова Н.М. |
| 3.7 | Участие в региональных, федеральных конкурсах методических разработок педагогов | 2026-2027 гг. | Шляпникова Н.М. |
| 3.8 | Организация мониторинга эффективности реализации профориентационного минимума | 2026-2027 гг. | Ведерникова М.Д. |
| 3.9 | Проведение родительских собраний по профориентационной тематике. Проведение не менее двух всероссийских профориентационных родительских собраний по материалам федерального оператора (не менее 2 ак. ч./год на каждую параллель 6–11 классов) | Ежегодно 1,3 кварталы | Ведерникова М. Д. Вараксина О.А. Классные руководители |
| 3.10 | Проведение тематических консультационных онлайн-площадок для педагогов и родителей | Ежегодно 1-4 кварталы | Ведерникова М. Д. Вараксина О.А. |
|  | - Кадровое обеспечение работы по реализации профориентационного минимума |  |  |
| 4.1 | Прохождение программ повышения квалификации для специалистов, осуществляющих профориентационную деятельность, с включением актуальных вопросов реализации профориентационного минимума (не менее 36 часов) | 2026-2027 гг | Шляпникова Н.М. |
| 4.2 | Обучение административных команд и педагогов методам и технологиям реализации профориентационного минимума (курсы повышения квалификации, стратегические сессии, вебинары/семинары, дискуссионные площадки, круглые столы и др.) | 2026-2027 гг | Шляпникова Н.М. |
|  | - Информационное сопровождение реализации профориентационного минимума |  |  |
| 5.1 | Разработка и утверждение информационной политики по освещению профориентационной работы в школе | Сентябрь 2026 | Ведерникова М. Д. Вараксина О. А. |
| 5.2 | Создание и ведение реестра партнёров-работодателей и организаций-партнёров с фиксацией заключённых соглашений и проведённых мероприятий | 2026-2027гг | Вараксина О.А. Ведерникова М. Д |
| 5.3 | Разработка информационных разделов «Профминимум» на сайте школы | 2026-2027 гг | Вараксина О.А. Ведерникова М. Д. Туляева Ю.В. |
| 5.4 | Освещение мероприятий по реализации профориентационного минимума на официальном сайтах и аккаунтах в социальных сетях | По мере поступления | Вараксина О.А. Ведерникова М. Д. Кортуненкова А.Г. |